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Pieteikuma numurs: 23-00-A019.STR-000015

Biedrība “SATEKA” sniedz skaidrojumu par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023.-2027.gadam “SATEKA: Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!” īstenošanai piešķirtā publiskā finansējuma izlietojumu no stratēģijas īstenošanas uzsākšanas līdz starpposma pārskata perioda beigām: 2025.gada 31.decembrim un pārskata iesniegšanas dienai Laku atblsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā: 2026.gada 15.janvārim.

Publiskā finansējuma apguves situācija uz 31.12.2025.
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Kopējais stratēģijas īstenošanai piesaistītais publiskais finansējums (apstiprinātajos, uzraudzībā esošajos un slēgtajos projektos) uz 2025.gada 31.decembri ir 769 341,94 EUR, kas atbilst 59,77 % no stratēģijai piešķirtā publiskā finansējuma. 
Vienlaikus, ņemot vērā, ka 2025. gada 29. decembrī tika pārtrauktas saistības, publiskā finansējuma apguves rādītājs, ieskaitot pārtrauktās saistības, palielinās par 4,38%, sasniedzot 64,15 % (skatīt Tabulu Nr. 3).

Tabula Nr.1 Projektu statusu situācija uz 31.12.2025.
	Rīcība
	Projektu statusi uz 31.12.2025.

	
	Sākta uzraudzība/ Slēgts
	Apstiprināts
	Vērtēšanā (LAD)

	[bookmark: _Hlk219100061]UD1 Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai
	14
	4
	5

	UD2 “Lauku biļete” uzņēmējdarbības attīstībai lauku teritorijā
	-
	1
	-

	SLP1 Gulbenes novada kopienu stiprināšana un sabiedrisko aktivitāšu dažādošana
	7
	4
	2

	SLP2 Vietējās kopienas vajadzībās balstītas publiskās infrastruktūras izveide un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana
	5
	2
	-

	SLP3 Gulbenes novada kopienu prasmju un zināšana pilnveidošana
	3
	0
	-

	SLP4 Atbalsts jauniešu iniciatīvām Gulbenes novada lauku teritorijā
	3
	3
	-

	Kopā
	32
	14
	7








Situācija uz 2026. gada 15. janvāri (pārskata iesniegšanas dienu)

Tabula Nr.2 Projektu statusi uz 15.01.2026.
	Rīcība
	Projektu statusi uz 15.01.2026.

	
	Sākta uzraudzība/ Slēgts
	Apstiprināts
	Vērtēšanā (LAD)

	UD1 Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai
	14
	7
	-

	UD2 “Lauku biļete” uzņēmējdarbības attīstībai lauku teritorijā
	-
	1
	-

	SLP1 Gulbenes novada kopienu stiprināšana un sabiedrisko aktivitāšu dažādošana
	7
	6
	-

	SLP2 Vietējās kopienas vajadzībās balstītas publiskās infrastruktūras izveide un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana
	5
	2
	-

	SLP3 Gulbenes novada kopienu prasmju un zināšana pilnveidošana
	3
	0
	-

	SLP4 Atbalsts jauniešu iniciatīvām Gulbenes novada lauku teritorijā
	3
	3
	-

	Kopā
	32
	19
	1


 Papildus informācija: 05.01.2026. tika apstiprināti 3 projekti, 08.1.2026.- 2 projekti, 14.01.2026.- 1 projekts un 15.01.2026.- 1 projekts. 

Tabula Nr.3 Pārtrauktas saistības 
	Rīcība
	Saistību pārtraukšanas datums
	Publiskā finansējuma summa, EUR
	Izpildes %

	UD1 Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai
	29.12.2025.
	56 388,03
	4,38

	
	09.01.2025.
	1 739,85
	0,14

	Kopā 
	-
	58 127,88
	4,52



Uz pārskata apstiprināšana dienu - 2026. gada 15. janvāri, publiskā finansējuma apguves rādītāji ir palielinājušies, ņemot vērā apstiprinātos, vērtēšanā esošos projektus un pārtrauktās saistības, atbilstoši detalizētajai apguves tabulai (skatīt Tabula Nr.4).

Kopējā publiskā finansējuma apguve uz 2026. gada 15. janvāri veido 1 049 348,09 EUR no stratēģijai piešķirtā publiskā finansējuma jeb 81,52 %, tai skaitā:
77,00 % jeb 991 220,21 EUR - apstiprinātajos projektos (projekti ar statusu- Apstiprināts, Sākta uzraudzība, Slēgts);
4,52 % jeb 58 127,88 EUR - pārtrauktajās saistībās.

Vienlaikus jānorāda, ka faktiskā publiskā finansējuma apguve bez pārtrauktajām saistībām uz pārskata apstiprināšanas dienu veido 77 % jeb 991 220,21 EUR.

15.01.2026.
Biedrības valdes priekšsēdētāja, LEADER Administratīvā vadītāja 		Daiga Gargurne



Tabula Nr.4 Publiskā finansējuma apguves procenta  aprēķins uz 15.01.2026.
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Stratégijas Istenosanai pieskirta publiska finanséjuma izlietojums (neietverot VRG administrésanai, ka ari starpvalstu un
starpteritorialas sadarbibas projektiem pieskirto finanséjumu).
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